## Général
Tâche	Sous-tâche	Intervenant(s)	Date début prévisionnelle	Date fin prévisionnelle	Date début réelle	Date fin réelle	Etat (en cours, terminé)
Etude cahier des charges		Matis Liam	19/03/24	26/03/24			Terminé
Installation application existante et test		Matis Liam	19/03/24	26/03/24			Terminé
Rédaction de la documentation technique / Début – Reformulation du contexte + demande		Matis Liam	19/03/24	26/03/24			Terminé
Modification structure base de données		Matis	02/04/24				Terminé
Jeu essai données comptable			02/04/24				En cours
Mise à jour documentation technique *		Matis Liam	02/04/24				En cours
Programmation module comptable	Connexion comptable	Liam	02/04/24				En cours
Programmation module comptable	Test de la connexion		02/04/24
Programmation module comptable	Validation frais		02/04/24
Programmation module comptable	Test de la validation		09/04/24
Programmation module comptable	Suivi paiement frais		09/04/24
Programmation module comptable	Test du suivi paiement		30/04/24
Ajustement du module visiteur	Suivi Fiche de frais		30/04/24
Tests fonctionnels globaux de l’application			14/05/24
Documentation utilisateurs (comptable/visiteur)			14/05/24
Installation sur serveur de production (voir groupe SISR)			28/05/24

Mise à jour documentation technique *	Action chronophage (ne pas la faire en tout dernier) qui doit être mise à jour à chaque séance dès qu’il y a des modifications faites

## Détail programmation
Tâche	Sous-tâche	Fonctionnalités	Intervenant(s)	Date début	Date fin	Etat (en cours, à tester, fonctionnelle, non fonctionnelle)
Connexion comptable

Validation frais

Suivi paiement frais